Приложение №1

Утверждено:

Директор школы:            А.М.Ларионов

Пр.№ 17 от 5.10.2010

План - график  введения ФГОС НОО

в МОУ Калачинской ООШ Карасукского района

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО | Директор | октябрь 2010 | Приказ |
| 2 | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС с 1 сентября 2011 года в 1 классе | Директор, зам. директора по УВР, рабочая группа | До 01.01.2011 | План основных мероприятий |
| 3 | Издание приказа по школе о переходе школы с 1 сентября 2011 года на ФГОС начального общего образования | Директор | До 31.08.2011 | Приказ |
| 4 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и должностных инструкций работников образовательного учреждения | Директор | До 31.08.2011 | Должностные инструкции |
| 5 | Подготовка основной образовательной программы школы (ООП) - пояснительная записка | Рабочая группа, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР | До 15.05. ежегодно | ООПНОО на 2011-2012 учебный год (1 класс), ООПНОО на 2012-2013 учебный год (2 класс), ООПНООна 2013-2014 учебный год (3 класс), ООПНОО на 2014-2015 учебный год (4 класс) |
|  | -планируемые результаты освоения ООП начального общего образования |  |  |  |
|  | -учебный план начального общего образования |  |  |  |
|  | -внеурочная деятельность |  |  |  |
|  | -программа формирования универсальных учебных действий |  |  |  |
|  | -программы отдельных учебных предметов |  |  |  |
|  | -программа духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося |  |  |  |
|  | -программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни |  |  |  |
|  | -программа коррекционной работы |  |  |  |
|  | -система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования |  |  |  |
| 6 | Разработка и утверждение рабочих программ учителей по учебным предметам | Учитель 1 класса, зам. директора по УВР | До 31.08 | Рабочие программы, приказ об утверждении |
| 7 | Утверждение приказом директора формы договора между школой и родителями учащихся первых классов о предоставлении начального общего образования | Директор | Апрель 2011 года | Форма договора |
| 8 | Внесение необходимых изменений в Устав школы, связанных с переходом на ФГОС | Директор |  | Изменения в Уставе школы |
| 9 | Обеспечение прохождения курсовой переподготовки учителями начальных классов, приступающими к реализации ФГОС в 2011 – 2012 учебном году и далее поэтапно по мере введения ФГОС | Зам. директора по УВР | Апрель 2011 Февраль 2012 | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС |
| 10 | Организация посещения учителями начальных классов, приступающими к реализации ФГОС в 2011 – 2012 учебном году районных инструктивно-методических семинаров по подготовке и введению ФГОС начального общего образования | Зам. директора по УВР | По плану МУ «Образование» | Участие, обмен опытом |
| 11 | Формирование заказа на учебники с учетом перехода на ФГОС | Зам. директора по УВР, библиотекарь | Февраль – март 2011 года | Обеспеченность учебно-методической литературой, учебниками |
| 12 | Работа по оборудованию кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС: - создание комфортной развивающей образовательной среды на базе учебного кабинета; - обеспечение учителям доступа к электронным федеральным и региональным образовательным ресурсам. | Директор, учителя 1 классов, | 2011-2015 | Соответствие учебных кабинетов требованиям ФГОС |
| 13 | Работа по изучению нормативно-правовой, методической базы, регламентирующей введение ФГОС начального общего образования. | Директор, зам. директора по УВР | 2011-2015 | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС |
| 14 | Проведение семинаров по реализации ФГОС начального общего образования | Зам. директора по УВР | 2011-2015 | Минимизация педагогических и управленческих ошибок при введении ФГОС |
| 15 | Оценка готовности ОУ к введению ФГОС | Администрация | Постоянно | Самоэкспертиза |
| 16 | Работа с родителями по информированию и привлечению к деятельности в рамках внедрения ФГОС | Директор, зам. директора по УВР | В течение года | Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность ОУ |
| 17 | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС в ОУ. | Директор | В течение года | Публичный доклад |
| 18 | Рассмотрение требований ФГОС на заседаниях совета школы, класса, родительских собраниях. | Директор, зам. директора по УВР | В течение года | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе |
| 19 | Проведение анкетирования родителей будущих первоклассников по изучению их запросов по использованию часов внеурочной деятельности | Зам. директора по УВР | В течение года | Корректировка распределения часов внеурочной деятельности на следующий учебный год |

МОУ Калачинская ООШ Карасукского района

Приказ № 17 от 05.10.2010

Об  утверждении плана-графика введения ФГОС

В целях исполнения приказа МИНОБРНАУКИ Новосибирской области №1381 от 31.08.2010

Приказываю:

Утвердить план-график введения ФГОС в МОУ Калачинской ООШ Карасукского района Новосибирской области.  (Приложение №1)

Директор школы:                              Ларионов А.М.